## INTRO
Plan de travail annuel
Dans le cadre des efforts mondiaux visant à accélérer l'expansion de la chimioprévention pour l'élimination de la filariose lymphatique et la lutte contre la schistosomiase, les géohelminthiases et l'onchocercose, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) facilite l'approvisionnement en médicaments nécessaires. Pour demander des médicaments, il est indispensable de fournir le plan de travail annuel avec le formulaire de demande commune de médicaments pour la chimioprévention des maladies tropicales négligées et le formulaire de rapport commun.
Le plan de travail annuel permet aux programmes nationaux d'identifier les objectifs spécifiques à atteindre dans l'année, pour se concentrer sur les activités clés qui doivent être mises en œuvre pour atteindre les dits objectifs, et d'identifier les lacunes dans les ressources financières et techniques pour atteindre ces objectifs. Il permet également à l'OMS de surveiller de près l'état d'avancement des programmes nationaux, d'identifier les obstacles et de se coordonner pour offrir un soutien financier et technique en temps voulu.
Informations à inclure dans le plan de travail annuel
Nom du pays
Année de mise en oeuvre
Maladies concernées par la chimioprévention
Objectifs programmatiques spécifiques à réaliser dans l'année
Matrice du plan de travail annuel comportant une liste des activités et sous-activités avec :
- Chronologie de la mise en oeuvre
- Coût estimé
- Fonds disponibles ou engagés
- Déficit de financement
- Bailleurs de fonds
Format du plan de travail annuel
i) | Il n'y a pas de format prescrit, le plan de travail annuel peut être un fichier Excel ou Word, tant que l'information requise y figure. Un exemple est donné dans la fiche suivante.
ii) | Une matrice du plan de travail annuel peut être générée automatiquement à l'aide de l'outil de planification et d'établissement intégrés des coûts (TIPAC).

## ANNUAL_WORKPLAN
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
1. Nom du pays | GABON
2. Année de mise en oeuvre | Mai | 2019 | à | Oct | 2019
| mois | année |  | mois | année
3. Maladies concernées par la CP
4. Objectifs spécifiques à atteindre | i) Atteindre 80% de couverture au niveau national pour les géohelminthiases (STH)
dans l'année | ii) Mener une enquête épidémiologigue pour toutes les maladies concernées par la chimioprévention
5. Matrice du plan de travail annuel
Activités et sous-activités | Calendrier de mise en oeuvre | [11 empty] | Coût estimé | Fonds disponibles | Déficit budgétaire | Bailleurs de fonds
| Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | USD | USD | USD
Planification annuelle et revue | [12 empty] | 9264000 | 0 | 9264000 | Financement OMS/OCEAC | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mars to Calendrier de mise en oeuvre Avr
Réunion de planification annuelle | [12 empty] | 4754000 | 0 | 4754000 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mars
Réunion des intervenants nationaux | [12 empty] | 4510000 | 0 | 4510000 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Avr
Formation | [12 empty] | 27997000 | 0 | 27997000 | Financement OMS/OCEAC | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mai
Formation des personnes distribuant les médicaments | [12 empty] | 25407000 | 0 | 25407000 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mai
Formation pour les enquêtes nationales d'évaluation de la transmission | [12 empty] | 1890000 | 0 | 1890000 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Juil
Mobilisation sociale | [12 empty] | 12575000 | 0 | 12575000 | Financement OMS/OCEAC | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mai; Calendrier de mise en oeuvre Oct
Logistique des médicaments | [12 empty] | 3531100 | 0 | 3531100 | Financement OMS/OCEAC | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mai; Calendrier de mise en oeuvre Oct
Demande de médicaments | [13 empty] | 0 | 0 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Août
Reconditionnement des médicaments | [12 empty] | 1211000 | 0 | 1211000 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mai; Calendrier de mise en oeuvre Oct
Transport des médicaments dans les districts | [12 empty] | 2320100 | 0 | 2320100 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mai; Calendrier de mise en oeuvre Oct
Distribution des médicaments | [12 empty] | 151301280 | 0 | 151301280 | Financement OMS/OCEAC | bar: Calendrier de mise en oeuvre Juin; Calendrier de mise en oeuvre Nov
MDA1 (IVM + ALB) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
MDA2 (DEC + ALB) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
MDA3 (IVM) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
T1 (ALB/MBD + PZQ) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
T2 (PZQ) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
T3 (ALB/MBD) | [12 empty] | 151301280 | 0 | 151301280 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Juin; Calendrier de mise en oeuvre Nov
Suivi et évaluation | [12 empty] | 10637400 | 0 | 10637400 | Financement OMS/OCEAC | bar: Calendrier de mise en oeuvre Juil; Calendrier de mise en oeuvre Déc
Sites de surveillance sentinelles pour la filariose lymphatique | [12 empty] | 0 | 0 | 0
SCH et/ou STH enquête de prévalence | [12 empty] | 10637400 | 0 | 10637400 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Juil; Calendrier de mise en oeuvre Déc
ONCHO enquête épidémiologique | [12 empty] | 0 | 0 | 0
FL enquête d'évaluation de la transmission | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Evaluation Unité 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Evaluation Unité 2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
6. Pièce(s) jointe(s)
FL
STH
SCH
ONCHO
Formulaire de demande commune de médicaments pour chimioprévention
Formulaire de rapport commun

## Example
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
1. Nom du pays | Murkonia
2. Année de mise en oeuvre | Mai | 2013 | à | Avr | 2014
| mois | année |  | mois | année
3. Maladies concernées par la CP
4. Objectifs spécifiques à atteindre | i) Atteindre 75% de couverture au niveau national pour les géohelminthiases (STH) et la schistosomiase (SCH)
dans l'année | ii) Mener des enquêtes d’évaluation de la transmission de la FL dans 2 unités d’évaluation
iii) Mener une enquête épidémiologigue pour toutes les maladies concernées par la chimioprévention
5. Matrice du plan de travail annuel
Activités et sous-activités | Calendrier de mise en oeuvre | [11 empty] | Coût estimé | Fonds disponibles | Déficit budgétaire | Bailleurs de fonds
| Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | USD | USD | USD
Planification annuelle et revue | [12 empty] | 6924000 | 6360 | 6917640 | Financement du gouvernement | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mars to Calendrier de mise en oeuvre Avr
Réunion de planification annuelle | [12 empty] | 2894000 | 3180 | 2890820 | Financement du gouvernement | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mars
Réunion des intervenants nationaux | [12 empty] | 4030000 | 3180 | 4026820 | Financement du gouvernement | bar: Calendrier de mise en oeuvre Avr
Formation | [12 empty] | 25977000 | 0 | 25977000 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mai
Formation des personnes distribuant les médicaments | [12 empty] | 24087000 | 0 | 24087000 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mai
Formation pour les enquêtes nationales d'évaluation de la transmission | [12 empty] | 1890000 | 0 | 1890000 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Juil
Mobilisation sociale | [12 empty] | 10375000 | 0 | 10375000 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mai; Calendrier de mise en oeuvre Oct
Logistique des médicaments | [12 empty] | 3466100 | 0 | 3466100
Demande de médicaments | [12 empty] | 360000 | 0 | 360000 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Août
Reconditionnement des médicaments | [12 empty] | 1086000 | 0 | 1086000 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mai; Calendrier de mise en oeuvre Oct
Transport des médicaments dans les districts | [12 empty] | 2020100 | 0 | 2020100 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Mai; Calendrier de mise en oeuvre Oct
Distribution des médicaments | [12 empty] | 127625280 | 0 | 127625280 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Juin; Calendrier de mise en oeuvre Nov
MDA1 (IVM + ALB) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
MDA2 (DEC + ALB) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
MDA3 (IVM) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
T1 (ALB/MBD + PZQ) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
T2 (PZQ) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
T3 (ALB/MBD) | [12 empty] | 127625280 | 0 | 127625280 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Juin; Calendrier de mise en oeuvre Nov
Suivi et évaluation | [12 empty] | 10637400 | 14700 | 10622700 | Bailleur 1, Bailleur 2 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Juil; Calendrier de mise en oeuvre Déc
Sites de surveillance sentinelles pour la filariose lymphatique | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Bailleur 1
SCH et/ou STH enquête de prévalence | [12 empty] | 10637400 | 1200 | 10636200 | Bailleur 2 | bar: Calendrier de mise en oeuvre Juil; Calendrier de mise en oeuvre Déc
ONCHO enquête épidémiologique | [12 empty] | 0 |  | 0
FL enquête d'évaluation de la transmission | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Bailleur 1
Evaluation Unité 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Bailleur 2
Evaluation Unité 2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | Bailleur 2
6. Pièce(s) jointe(s)
FL
STH
SCH
ONCHO
Formulaire de demande commune de médicaments pour chimioprévention
Formulaire de rapport commun