## INTRO
Plan de travail annuel
Dans le cadre des efforts mondiaux visant à accélérer l'expansion de la chimioprévention pour l'élimination de la filariose lymphatique et la lutte contre la schistosomiase, les géohelminthiases et l'onchocercose, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) facilite l'approvisionnement en médicaments nécessaires. Pour demander des médicaments, il est indispensable de fournir le plan de travail annuel avec le formulaire de demande commune de médicaments pour la chimioprévention des maladies tropicales négligées et le formulaire de rapport commun.
Le plan de travail annuel permet aux programmes nationaux d'identifier les objectifs spécifiques à atteindre dans l'année, pour se concentrer sur les activités clés qui doivent être mises en œuvre pour atteindre les dits objectifs, et d'identifier les lacunes dans les ressources financières et techniques pour atteindre ces objectifs. Il permet également à l'OMS de surveiller de près l'état d'avancement des programmes nationaux, d'identifier les obstacles et de se coordonner pour offrir un soutien financier et technique en temps voulu.
Informations à inclure dans le plan de travail annuel
Nom du pays
Année de mise en oeuvre
Maladies concernées par la chimioprévention
Objectifs programmatiques spécifiques à réaliser dans l'année
Matrice du plan de travail annuel comportant une liste des activités et sous-activités avec :
- Chronologie de la mise en oeuvre
- Coût estimé
- Fonds disponibles ou engagés
- Déficit de financement
- Bailleurs de fonds
Format du plan de travail annuel
i) | Il n'y a pas de format prescrit, le plan de travail annuel peut être un fichier Excel ou Word, tant que l'information requise y figure. Un exemple est donné dans la fiche suivante.
ii) | Une matrice du plan de travail annuel peut être générée automatiquement à l'aide de l'outil de planification et d'établissement intégrés des coûts (TIPAC).

## ANNUAL_WORKPLAN
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
1. Nom du pays | MAURITANIE
2. Année de mise en oeuvre | Déc | 2017 | à | Mars | 2018
| mois | année |  | mois | année
3. Maladies concernées par la CP
4. Objectifs spécifiques à atteindre | i) Atteindre une couverture superieure à 80% au niveau des zones endemiques du pays pour les Schistosomiases et les geohelminthiases
dans l'année | ii) Mener une enquete de re-cartographie de la FL avant la fin de l'année 2017 au niveau des districts suspects et ayant des prevalences très limites au cours de l'enquete de 2015
iii)
5. Matrice du plan de travail annuel
Activités et sous-activités | Calendrier de mise en oeuvre | [11 empty] | Coût estimé | Fonds disponibles | Déficit budgétaire | Bailleurs de fonds
| Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | USD | USD | USD
Planification annuelle et revue | Déficit budgétaire USD: 0
Réunion de planification annuelle | Déficit budgétaire USD: 0
Réunion des intervenants nationaux | Déficit budgétaire USD: 0
Formation | Coût estimé USD: 3000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 3000 | à rechercher auprés de OMS
Formation des personnes distribuant les médicaments | Coût estimé USD: 3000; Déficit budgétaire USD: 3000 | à rechercher auprés de OMS
Formation pour les enquêtes nationales d'évaluation de la transmission | Déficit budgétaire USD: 0
Mobilisation sociale | Coût estimé USD: 2000; Déficit budgétaire USD: 2000 | à rechercher auprés de OMS
Logistique des médicaments | Déficit budgétaire USD: 0
Location vehicules | Coût estimé USD: 16000; Déficit budgétaire USD: 16000 | à rechercher auprés de OMS
Reconditionnement des médicaments | Déficit budgétaire USD: 0
Carburant | Coût estimé USD: 5500; Déficit budgétaire USD: 5500 | à rechercher auprés de OMS
Distribution des médicaments | Déficit budgétaire USD: 0
MDA1 (IVM + ALB) | Déficit budgétaire USD: 0
MDA2 (DEC + ALB) | Déficit budgétaire USD: 0
MDA3 (IVM) | Déficit budgétaire USD: 0
T1 (ALB/MBD + PZQ) | Coût estimé USD: 17000; Déficit budgétaire USD: 17000 | à rechercher auprés de OMS
T2 (PZQ) | Déficit budgétaire USD: 0
T3 (ALB/MBD) | Déficit budgétaire USD: 0
Suivi et évaluation | Déficit budgétaire USD: 0
Sites de surveillance sentinelles pour la filariose lymphatique | Déficit budgétaire USD: 0
SCH et/ou STH enquête de prévalence | Déficit budgétaire USD: 0
ONCHO enquête épidémiologique | Déficit budgétaire USD: 0
FL enquête de cartographie | Coût estimé USD: 38000; Déficit budgétaire USD: 38000 | Promis par OMS
Evaluation Unité 1 | Déficit budgétaire USD: 0
Evaluation Unité 2 | Déficit budgétaire USD: 0
6. Pièce(s) jointe(s)
FL
STH
SCH
ONCHO
Formulaire de demande commune de médicaments pour chimioprévention
Formulaire de rapport commun

## Example
FL
STH
SCH
ONCHO
Formulaire de demande commune de médicaments pour chimioprévention
Formulaire de rapport commun