## INTRO
Plan de travail annuel
Dans le cadre des efforts mondiaux visant à accélérer l'expansion de la chimioprévention pour l'élimination de la filariose lymphatique et la lutte contre la schistosomiase, les géohelminthiases et l'onchocercose, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) facilite l'approvisionnement en médicaments nécessaires. Pour demander des médicaments, il est indispensable de fournir le plan de travail annuel avec le formulaire de demande commune de médicaments pour la chimioprévention des maladies tropicales négligées et le formulaire de rapport commun.
Le plan de travail annuel permet aux programmes nationaux d'identifier les objectifs spécifiques à atteindre dans l'année, pour se concentrer sur les activités clés qui doivent être mises en œuvre pour atteindre les dits objectifs, et d'identifier les lacunes dans les ressources financières et techniques pour atteindre ces objectifs. Il permet également à l'OMS de surveiller de près l'état d'avancement des programmes nationaux, d'identifier les obstacles et de se coordonner pour offrir un soutien financier et technique en temps voulu.
Informations à inclure dans le plan de travail annuel
Nom du pays
Année de mise en oeuvre
Maladies concernées par la chimioprévention
Objectifs programmatiques spécifiques à réaliser dans l'année
Matrice du plan de travail annuel comportant une liste des activités et sous-activités avec :
- Chronologie de la mise en oeuvre
- Coût estimé
- Fonds disponibles ou engagés
- Déficit de financement
- Bailleurs de fonds
Format du plan de travail annuel
i) | Il n'y a pas de format prescrit, le plan de travail annuel peut être un fichier Excel ou Word, tant que l'information requise y figure. Un exemple est donné dans la fiche suivante.
ii) | Une matrice du plan de travail annuel peut être générée automatiquement à l'aide de l'outil de planification et d'établissement intégrés des coûts (TIPAC).

## ANNUAL_WORKPLAN
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
1. Nom du pays | Senegal
2. Année de mise en oeuvre | Jan | 2018 | à | Déc | 2018
| mois | année |  | mois | année
3. Maladies concernées par la CP
4. Objectifs spécifiques à atteindre | i) Couvertures epidemiologiques FL >65% dans les 50 districts endémiques
dans l'année | ii) Couvertures therapeutiques Schisto > 80% dans les 43 districts ciblés pour le traitement
iii) Couvertures therapeutiques Geo > 80% dans les 76 districts ciblés pour le traitement
5. Matrice du plan de travail annuel
Activités et sous-activités | Calendrier de mise en oeuvre | [11 empty] | Coût estimé | Fonds disponibles | Déficit budgétaire | Bailleurs de fonds
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | USD | USD | USD
COORDINATION | Coût estimé USD: 26412.7433; Fonds disponibles USD: 0
Participer aux réunions de coordination des Régions médicales | Coût estimé USD: 12487.7433; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 12487.7433
Organiser les réunions hebdomadaires du taskforce MTN | Coût estimé USD: 5000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 5000
Organiser une revue technique périodique sur les MTN | Coût estimé USD: 4791.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 4791.6667
Organiser des réunions semestrielles avec les autres secteurs | Coût estimé USD: 3333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 3333.3333
Organiser des revues annuelles intégrées au niveau des régions pour la présentation des réalisations sur les MTN | Coût estimé USD: 800; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 800
Participer aux réunions de coordination du Ministère de l'Elevage (Rage et leishmanioses) | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
RENFORCEMENT DE CAPACITES | Coût estimé USD: 111666.6667; Fonds disponibles USD: 0
Organiser 2 cours de formation sur les MTN à l'ISED | Coût estimé USD: 16666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 16666.6667 | Sightsavers
Organiser 4 sessions par axes régionaux de formation des brigades régionales et départementales de l'hygiène sur les MTN | Coût estimé USD: 33333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 33333.3333 | Sightsavers / Enda Santé
Organiser 9 ateliers régionaux d'orientation sur les FOGS | Coût estimé USD: 36666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 36666.6667
Organiser des missions de supervisions formatives des ECR et ECD | Coût estimé USD: 25000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 25000
Affecter trois personnels (Médecins et/ou techniciens supérieurs en santé) à la DLM | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Nommer un coordonnateur du programme FL | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Nommer un coordonnateur du programme Bilharzioses | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Utiliser les téléphones portables fournis par OMS dans le cadre de surveillance communatiare aux relais communautaires pour la remontée des données MTN | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
PLAIDOYER POUR LA MOBILISATION DES FONDS | Coût estimé USD: 14525; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 14525
Organiser un atelier de plaidoyer sur les enjeux de la lutte contre les MTN avec les secteurs impliqués | Coût estimé USD: 1108.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 1108.3333
effectuer des missions de plaidoyer sur les MTN auprès du secteur privé et des mouvements associatifs | Coût estimé USD: 3833.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 3833.3333
Organiser des missions de plaidoyer sur les MTN auprès des collectivités locales pour la mobilsation des ressources | Coût estimé USD: 9583.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 9583.3333
Produire une plaquette de plaidoyer à l'intention des bailleurs de fonds potentiels pour la mobilisation de ressources | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Organiser une rencontre d'orientation entre le MSAS, le MEN et l'UAEL/CAEL (Union des Assosiations d'Elus Locaux/Cellule d'Appui aux Elus Locaux) | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Organiser un atelier d'élaboration d'un plan d'action de lutte contre les MTN avec l'UAEL/CAEL | Coût estimé USD: 10000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 10000
PLANNIFICATION STRATEGIQUE | Coût estimé USD: 153050; Fonds disponibles USD: 0
Publier le plan strategique 2016-2020 | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Formaliser le comité de pilotage de lutte contre les MTN | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Organiser 4 reunions de coordination trimestrielles | Coût estimé USD: 13333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 13333.3333
Organiser des reunions de coordination hebdomadaires de la task Force | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
organiser un atelier de validation du plan de suivi evaluation et de revue des outils (ID,Tipac,outils de gestion….) | Coût estimé USD: 8666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 8666.6667
Organiser un atelier avec le SNIS pour le paramétrage des données MTN dans le DHIS 2 | Coût estimé USD: 6000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 6000
Organiser des ateliers de partage des outils MTN dans le DHIS2 des points focaux MTN | Coût estimé USD: 70000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 70000
Participer aux réunions de coordination trimestrielle des régions médicales | Coût estimé USD: 11666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 11666.6667
Organisation d'un atelier d'évaluation PTA 2018 | Coût estimé USD: 3333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 3333.3333
Organisation d'un atelier d'élaboration du PTA 2019 | Coût estimé USD: 8833.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 8833.3333
Organiser une réunion du comité d'experts nationaux et internationaux Oncho | Coût estimé USD: 10833.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 10833.3333
Organiser un atelier de restitution des evaluations d'impact des MTN | Coût estimé USD: 15383.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 15383.3333
Organiser 06 réunion du comité de suivi du dossier d'élimination de la FL | Coût estimé USD: 5000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 5000
SUIVI EVALUATION | Coût estimé USD: 330000; Fonds disponibles USD: 0
Réaliser une enquête d'impact Schistosomiases dans les 15 districts ciblés | Coût estimé USD: 83333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 83333.3333
Réaliser des enquêtes PRE-TAS FL dans les 3 districts ciblés (RM Sédhiou | Coût estimé USD: 25000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 25000
Réaliser des enquêtes TAS FL dans les 3 districts ciblés (RM Sédhiou ) | Coût estimé USD: 33333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 33333.3333
Réaliser des enquêtes PRE-TAS FL dans les 7 districts ciblés (RM Tambacounda) | Coût estimé USD: 46666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 46666.6667
Evaluation prévalence des géohelminthiases dans les 3 districts de Sédhiou | Coût estimé USD: 20000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 20000
Réaliser des enquêtes entomologiques dans les 08 districts ciblés ((RM Kolda, Kédougou et Tambacounda) | Coût estimé USD: 58333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 58333.3333
Enquete de surveillance des schisto dans 2 districts Sédhiou et Mbour | Coût estimé USD: 10000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 10000
Enquete d'impact Oncho dans les 8 districts | Coût estimé USD: 53333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 53333.3333
RECHERCHE OPERATIONNELLE | Coût estimé USD: 199853.3333; Fonds disponibles USD: 0
Organiser une surveillance parasitaire et moléculaire FL ONCHO | Coût estimé USD: 53333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 53333.3333
Organiser une surveillance active mensuelle au niveau des sites sentinelles | Coût estimé USD: 112000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 112000
Réaliser des enquetes LQAS des MTN dans les régions de la Vallée | Coût estimé USD: 34520; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 34520
FORMATION | Coût estimé USD: 351666.6667; Fonds disponibles USD: 0
Organiser 14 ateliers de planification et d'orientation des ECR/ECD /IA/IEF dans les regions | Coût estimé USD: 11666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 11666.6667
Organiser 76 ateliers de microplanification et d'orientation des ICP/CODEC dans les districts | Coût estimé USD: 63333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 63333.3333
Organiser 1520 ateliers de microplanification et d'orientation distributeurs communautaires,enseignants et serignes daaras dans les postes de sante | Coût estimé USD: 253333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 253333.3333
Organiser 2 ateliers de microplanification et d'orientation des ICP/CODEC dans les districts (campagne trachome) | Coût estimé USD: 1666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 1666.6667
Organiser 40 ateliers de microplanification et d'orientation distributeurs communautaires, et serignes daaras dans les postes de sante | Coût estimé USD: 21666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 21666.6667
DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS MDA1 (IVM + ALB) -T1 (ALB/MBD + PZQ) - T2 (PZQ) - T3 (ALB/MBD) | Coût estimé USD: 713500; Fonds disponibles USD: 0
Organiser un atelier de révision et de validation des 26 outils de gestion de la DMM | Coût estimé USD: 5000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 5000
Reprographier 363 000 outils de gestion de la DMM. | Coût estimé USD: 9166.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 9166.6667
Reprographier 2000 manuels de facilitateurs et 20000 manuels de distributeurs | Coût estimé USD: 27500; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 27500
Appuyer la mise en place des intrants dans les 76 districts | Coût estimé USD: 11666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 11666.6667
Appuyer la mise en oeuvre de la campagne integree de DMM (contre la FL,l'oncho,la schisto et les geohelmenthiases) dans 76 districts. | Coût estimé USD: 541833.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 541833.3333
Assurer la supervision de la campagne de masse par le niveau central dans 14 regions | Coût estimé USD: 25000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 25000
Organiser 76 ateliers d'évaluation dans les districts | Coût estimé USD: 57000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 57000
Organiser 14 ateliers d'évaluations regionales de la DMM | Coût estimé USD: 10500; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 10500
S'assurer de la participation du niveau central a 14 ateliers d'evaluations regionales | Coût estimé USD: 10000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 10000
Organiser un atelier d'evaluation nationale de la campagne DMM | Coût estimé USD: 15833.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 15833.3333
MOBILISATION SOCIALE | Coût estimé USD: 219070; Fonds disponibles USD: 0
Elaborer des spots télé et radio | Coût estimé USD: 5000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 5000
Acquérir des tee-shirts | Coût estimé USD: 33333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 33333.3333
Acquérir des casquettes | Coût estimé USD: 16666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 16666.6667
Acquérir des banderoles | Coût estimé USD: 8333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 8333.3333
Acquérir des affiches | Coût estimé USD: 16666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 16666.6667
Diffuser des bandes annonces radios | Coût estimé USD: 5000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 5000
Diffuser des bandes annonces télé | Coût estimé USD: 35000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 35000
Réaliser publi-reportage lors de la DMM dans les Régions médicales | Coût estimé USD: 5000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 5000
Réaliser des émissions radios | Coût estimé USD: 1666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 1666.6667
Participer à la rubrique santé de l'émission Kinkéliba de la RTS | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Allouer une enveloppe budgétaire pour 10 Régions médicales et 52 Districts sanitaires pour la communication DMM | Coût estimé USD: 51666.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 51666.6667
Allouer une enveloppe budgétaire pour 4 Régions médicales et 24 Districts sanitaires pour la communication DMM 12000000F aux régions et DS du Nord) | Coût estimé USD: 23333.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 23333.3333
Elaborer un bulletin d'information semestriel sur la lutte contre les MTN | Coût estimé USD: 2500; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 2500
Appuyer la mise en œuvre des activités de sensibilisation, d'éducation et de communication des populations dans la zone d'intervention de l'OMVS PGIRE/ENDA SANTE | Coût estimé USD: 12720; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 12720
Appuyer la mise en œuvre des activités de communication pour un changement de comportement face à la lépre dans les régions de Dakar, Diourbel et Thiès | Coût estimé USD: 2183.3333; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 2183.3333
Dérouler lors des DMM des enquêtes de convenance comprenant une évaluation de l'impact de la communication, | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
6. Pièce(s) jointe(s)
FL
STH
SCH
ONCHO
Formulaire de demande commune de médicaments pour chimioprévention
Formulaire de rapport commun

## Example
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
1. Nom du pays | Murkonia
2. Année de mise en oeuvre | Mai | 2013 | à | Avr | 2014
| mois | année |  | mois | année
3. Maladies concernées par la CP
4. Objectifs spécifiques à atteindre | i) Atteindre 75% de couverture au niveau national pour les géohelminthiases (STH) et la schistosomiase (SCH)
dans l'année | ii) Mener des enquêtes d’évaluation de la transmission de la FL dans 2 unités d’évaluation
iii) Mener une enquête épidémiologigue pour toutes les maladies concernées par la chimioprévention
5. Matrice du plan de travail annuel
Activités et sous-activités | Calendrier de mise en oeuvre | [11 empty] | Coût estimé | Fonds disponibles | Déficit budgétaire | Bailleurs de fonds
| Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | USD | USD | USD
Planification annuelle et revue | Coût estimé USD: 10600; Fonds disponibles USD: 6360; Déficit budgétaire USD: 4240 | Financement du gouvernement
Réunion de planification annuelle | Coût estimé USD: 5300; Fonds disponibles USD: 3180; Déficit budgétaire USD: 2120 | Financement du gouvernement
Réunion des intervenants nationaux | Coût estimé USD: 5300; Fonds disponibles USD: 3180; Déficit budgétaire USD: 2120 | Financement du gouvernement
Formation | Coût estimé USD: 14000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 14000
Formation des personnes distribuant les médicaments | Coût estimé USD: 7000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 7000
Formation pour les enquêtes nationales d'évaluation de la transmission | Coût estimé USD: 7000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 7000
Mobilisation sociale | Coût estimé USD: 7000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 7000
Logistique des médicaments | Coût estimé USD: 63678; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 63678
Demande de médicaments | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
Reconditionnement des médicaments | Coût estimé USD: 1766.6; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 1766.6
Transport des médicaments dans les districts | Coût estimé USD: 7427.75; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 7427.75
Distribution des médicaments | Coût estimé USD: 326901; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 326901
MDA1 (IVM + ALB) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
MDA2 (DEC + ALB) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
MDA3 (IVM) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
T1 (ALB/MBD + PZQ) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
T2 (PZQ) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
T3 (ALB/MBD) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
Suivi et évaluation | Coût estimé USD: 29400; Fonds disponibles USD: 14700; Déficit budgétaire USD: 14700 | Bailleur 1, Bailleur 2
Sites de surveillance sentinelles pour la filariose lymphatique | Coût estimé USD: 13500; Fonds disponibles USD: 13500; Déficit budgétaire USD: 0 | Bailleur 1
SCH et/ou STH enquête de prévalence | Coût estimé USD: 1200; Fonds disponibles USD: 1200; Déficit budgétaire USD: 0 | Bailleur 2
ONCHO enquête épidémiologique | Déficit budgétaire USD: 0
FL enquête d'évaluation de la transmission | Coût estimé USD: 13500; Fonds disponibles USD: 13500; Déficit budgétaire USD: 0 | Bailleur 1
Evaluation Unité 1 | Coût estimé USD: 600; Fonds disponibles USD: 600; Déficit budgétaire USD: 0 | Bailleur 2
Evaluation Unité 2 | Coût estimé USD: 600; Fonds disponibles USD: 600; Déficit budgétaire USD: 0 | Bailleur 2
6. Pièce(s) jointe(s)
FL
STH
SCH
ONCHO
Formulaire de demande commune de médicaments pour chimioprévention
Formulaire de rapport commun