## INTRO
Plan de travail annuel
Dans le cadre des efforts mondiaux visant à accélérer l'expansion de la chimioprévention pour l'élimination de la filariose lymphatique et la lutte contre la schistosomiase, les géohelminthiases et l'onchocercose, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) facilite l'approvisionnement en médicaments nécessaires. Pour demander des médicaments, il est indispensable de fournir le plan de travail annuel avec le formulaire de demande commune de médicaments pour la chimioprévention des maladies tropicales négligées et le formulaire de rapport commun.
Le plan de travail annuel permet aux programmes nationaux d'identifier les objectifs spécifiques à atteindre dans l'année, pour se concentrer sur les activités clés qui doivent être mises en œuvre pour atteindre les dits objectifs, et d'identifier les lacunes dans les ressources financières et techniques pour atteindre ces objectifs. Il permet également à l'OMS de surveiller de près l'état d'avancement des programmes nationaux, d'identifier les obstacles et de se coordonner pour offrir un soutien financier et technique en temps voulu.
Informations à inclure dans le plan de travail annuel
Nom du pays
Année de mise en oeuvre
Maladies concernées par la chimioprévention
Objectifs programmatiques spécifiques à réaliser dans l'année
Matrice du plan de travail annuel comportant une liste des activités et sous-activités avec :
- Chronologie de la mise en oeuvre
- Coût estimé
- Fonds disponibles ou engagés
- Déficit de financement
- Bailleurs de fonds
Format du plan de travail annuel
i) | Il n'y a pas de format prescrit, le plan de travail annuel peut être un fichier Excel ou Word, tant que l'information requise y figure. Un exemple est donné dans la fiche suivante.
ii) | Une matrice du plan de travail annuel peut être générée automatiquement à l'aide de l'outil de planification et d'établissement intégrés des coûts (TIPAC).

## ANNUAL_WORKPLAN
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
1. Nom du pays | TOGO
2. Année de mise en oeuvre | Jan | 2018 | à | Déc | 2018
| mois | année |  | mois | année
3. Maladies concernées par la CP
4. Objectifs spécifiques à atteindre | i) Administrer de l’Albendazole à au moins 95% d’enfants d’âge scolaire dans les zones endémiques aux géo helminthiases
dans l'année | ii) Traiter à l’Ivermectine au moins 80% de la population dans 100% des communautés endémiques à l’onchocercose élues pour le TIDC et faire des évaluations épidémiologique et entomologique
iii) Traiter au Praziquantel au moins 95% d’EAS et 80% d’adultes dans les zones endémiques à la schistosomiase ;
5. Matrice du plan de travail annuel
Activités et sous-activités | Calendrier de mise en oeuvre | [11 empty] | Coût estimé | Fonds disponibles | Déficit budgétaire | Bailleurs de fonds
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | USD | USD | USD
Planification annuelle et revue | Coût estimé USD: 349024.6667; Déficit budgétaire USD: 349024.6667
Réunion de planification annuelle | Coût estimé USD: 32889; Fonds disponibles USD: 32889; Déficit budgétaire USD: 0 | FHI 360, HDI,
Atelier d'élaboration d'un PAO global des MTN | Coût estimé USD: 26400; Fonds disponibles USD: 26400 | FHI 360, HDI, SightSavers
Réunion du comité nationale d'organisation du TDM | Coût estimé USD: 10000; Fonds disponibles USD: 10000 | FHI 360, HDI, SightSavers
Réunion avec le programme WASH | Coût estimé USD: 800
Organiser deux réunions transfrontalières avec le Ghana et avec le Benin | Coût estimé USD: 13116; Fonds disponibles USD: 13116 | Etat USAID(FHI360,HDI,) sightsavers
Revue annuelle des activités MTN 2016 et 2017 | Coût estimé USD: 3661; Fonds disponibles USD: 3661 | Etat USAID(FHI360,HDI,) sightsavers
Finalisation des Micro planification pour le TDM 2017 | Coût estimé USD: 35000; Fonds disponibles USD: 0 | USAID(FHI360,HDI,) sightsavers
Réunion des intervenants nationaux | Coût estimé USD: 80000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 80000 | Etat
Formation | Coût estimé USD: 147158.6667; Déficit budgétaire USD: 147158.6667
Formation des personnes distribuant les médicaments | Coût estimé USD: 135017; Fonds disponibles USD: 108741; Déficit budgétaire USD: 26276
Formation de 4 personnes sur l'élaboration des cartes entomologiques | bar: Coût estimé USD
Formation pour les enquêtes nationales d'évaluation d'impact ONCHO | Coût estimé USD: 10500; Fonds disponibles USD: 0
Formation de l'unité de M&E sur l'ootil (BDIM)Base de données intégrée des MTN | bar: Coût estimé USD
Formation de 1 logisticiens | Coût estimé USD: PM; Déficit budgétaire USD: #VALUE!
Briefing du nouveau coordonnateur du MTN( ONCHO) à Ouaga | Coût estimé USD: 1641.6667; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 1641.6667
Logistique des médicaments | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Demande de médicaments | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Reconditionnement des médicaments | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Transport des médicaments dans les districts | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Distribution des médicaments | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
MDA1 (IVM + ALB) | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
MDA2 (DEC + ALB) | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
MDA3 (IVM) | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
T1 (ALB/MBD + PZQ) | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
T2 (PZQ) | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
T3 (ALB/MBD) | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Suivi et évaluation | Coût estimé USD: 0; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
SCH et/ou STH enquête de couverture | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
ONCHO enquête épidémiologique | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Organisation d'une réunion d'experts (nationaux et internationaux) pour la certification de l'élimination de l'ONCHO | Fonds disponibles USD: 0
suivi semestriel du comité des Experts Oncho | Fonds disponibles USD: 0
Supervision à tous les niveaux du TDM2016 | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
collecte et validation des données 1er et 2ème tour | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Faire une évaluation QSAT du PNLO | Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 0
Communication/Plaidoyer/Mobilisation des ressources | Coût estimé USD: 15000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 15000
Organisation d'un atelier d'élaboration d'un plan de communication des MTN | Coût estimé USD: PM; Déficit budgétaire USD: #VALUE! | USAID(FHI360,HDI,) Sightsavers
Forum National sur l'élimination des MTN au Togo | Coût estimé USD: 15000; Déficit budgétaire USD: 15000 | USAID(FHI360,HDI,) Sightsavers
Coordination PNLMTN | Coût estimé USD: 69950; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 69950
Outils informatiques | Coût estimé USD: 5000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 5000 | USAID(FHI360,HDI,) Sightsavers
Logistques pour la coordination (moyens roulants, communication, internet, …) | Coût estimé USD: 69950; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 69950 | USAID(FHI360,HDI,) Sightsavers
0
6. Pièce(s) jointe(s)
FL
STH
SCH
ONCHO
Formulaire de demande commune de médicaments pour chimioprévention
Formulaire de rapport commun

## Example
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
1. Nom du pays | TOGO
2. Année de mise en oeuvre | Nov | 2017 | à | Déc | 2018
| mois | année |  | mois | année
3. Maladies concernées par la CP
4. Objectifs spécifiques à atteindre
dans l'année
5. Matrice du plan de travail annuel
Activités et sous-activités | Calendrier de mise en oeuvre | [11 empty] | Coût estimé | Fonds disponibles | Déficit budgétaire | Bailleurs de fonds
| Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | USD | USD | USD
Planification annuelle et revue | Coût estimé USD: 10600; Fonds disponibles USD: 6360; Déficit budgétaire USD: 4240 | Financement du gouvernement
Réunion de planification annuelle | Coût estimé USD: 5300; Fonds disponibles USD: 3180; Déficit budgétaire USD: 2120 | Financement du gouvernement
Réunion des intervenants nationaux | Coût estimé USD: 5300; Fonds disponibles USD: 3180; Déficit budgétaire USD: 2120 | Financement du gouvernement
Formation | Coût estimé USD: 14000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 14000
Formation des personnes distribuant les médicaments | Coût estimé USD: 7000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 7000
Formation pour les enquêtes nationales d'évaluation de la transmission | Coût estimé USD: 7000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 7000
Mobilisation sociale | Coût estimé USD: 7000; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 7000
Logistique des médicaments | Coût estimé USD: 63678; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 63678
Demande de médicaments | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
Reconditionnement des médicaments | Coût estimé USD: 1766.6; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 1766.6
Transport des médicaments dans les districts | Coût estimé USD: 7427.75; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 7427.75
Distribution des médicaments | Coût estimé USD: 326901; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 326901
MDA1 (IVM + ALB) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
MDA2 (DEC + ALB) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
MDA3 (IVM) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
T1 (ALB/MBD + PZQ) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
T2 (PZQ) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
T3 (ALB/MBD) | Coût estimé USD: 54483.55; Fonds disponibles USD: 0; Déficit budgétaire USD: 54483.55
Suivi et évaluation | Coût estimé USD: 29400; Fonds disponibles USD: 14700; Déficit budgétaire USD: 14700 | Bailleur 1, Bailleur 2
SCH et/ou STH enquête de couverture | Coût estimé USD: 1200; Fonds disponibles USD: 1200; Déficit budgétaire USD: 0 | Bailleur 2
ONCHO enquête épidémiologique | Déficit budgétaire USD: 0
6. Pièce(s) jointe(s)
FL
STH
SCH
ONCHO
Formulaire de demande commune de médicaments pour chimioprévention
Formulaire de rapport commun