## PTA 2019
1. Nom du pays | TOGO
2. Année de mise en oeuvre | Jan | 2019 | à | Déc | 2019
| mois | année |  | mois | année
3. Maladies concernées par la CP
4. Objectifs spécifiques à atteindre | i) Administrer de l’Albendazole à au moins 95% d’enfants d’âge scolaire dans les zones endémiques aux géo helminthiases
dans l'année | ii) Traiter à l’Ivermectine au moins 80% de la population dans 100% des communautés endémiques à l’onchocercose élues pour le TIDC et faire des évaluations épidémiologique et entomologique
iii) Traiter au Praziquantel au moins 95% d’EAS et d’adultes dans les zones endémiques à la schistosomiase ;
5. Matrice du plan de travail annuel
Activities - Sub-activities - Districts | Calendrier de mise en œuvre | [11 empty] | Coût | Financement | Besoin | Partenaires
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | CFA | CFA | CFA
Planification stratégique | [12 empty] | 394795023 | 66301510 | 328493513 | USAID, OMS
Advocacy | [12 empty] | 3615900 | 2945000 | 670900 | USAID
Suivi et Evaluation | [12 empty] | 469768566.5 | 483232129 | -13463562.5 | USAID, Sightsavers, KCCR-KNUST UNIVERSITY OFFICE ACCRA - GHANA
Logistique des médicaments | [12 empty] | 13871924.7795 | 26042528 | -12170603.2205 | USAID, DAHW
Mobilisation sociale | [12 empty] | 23272058 | 55150274 | -31878216 | USAID
Formations | [12 empty] | 114154947.189 | 374238339 | -260083391.811 | USAID
Reprographie TDM | [12 empty] | 16298985 | 237775170 | -221476185 | USAID
Traitement de masse (1er tour) | [12 empty] | 205578018.5 | 459956344 | -254378325.5 | USAID
Prise en charge de la morbidité | [12 empty] | 129137796 | 424566686 | -295428890 | Sightsavers, OMS, DAHW, Bill & Melinda Gates
Traitement de masse (2ème tour) | [12 empty] | 50913358.1 | 49533360 | 1379998.1 | USAID
Assurance véhicule Oncho | [12 empty] | 855078 | 855072 | 6 | Sightsavers
Entretien véhicule Oncho | [12 empty] | 2400000 | 2399985 | 15 | Sightsavers
Charges et opérations banquaires Oncho | [12 empty] | 37700 | 37696 | 4 | Sightsavers
Fonctionnement | [12 empty] | 55113638 | 54692040 | 421598 | USAID
THA appui fonctionnement | [12 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | USAID, OMS
Coord MTN-Appui réunion comités experts élimination | [12 empty] | 22449300 | 21778816 | 670484 | USAID
Fonctionnement PNLUB-LP | [12 empty] | 36832500 | 85000 | 36747500 | USAID
Fonctionnement PNLO | [12 empty] | 6056000 | 0 | 6056000
Fonctionnement PNEFL | [12 empty] | 5568260 | 0 | 5568260
Achat véhicule | [12 empty] | 0 | 0 | 0
FL
STH
SCH
ONCHO